2024 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
绩效自评表（金额单位：万元）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、决策（10分） | 立项依据 | 与“薄改”规划一致性 | 一致 | 一致 | 100% | 5 | — |
|  | 绩效目标 | 目标细化量化程度 | 量化 | 量化 | 100% | 5 | — |
| 二、管理（20分） | 资金管理 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 100% | 10 | — |
|  | 组织实施 | 政府采购合规性 | 100%合规 | 100%合规 | 100% | 10 | — |
| 三、产出（35分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 班班通多媒体更新 | 42套 | 42套 | 100% | 9 | — |  |
|  | 计算机云教室新建 | 2间 | 2间 | 100% | 9 | — |  |
|  | 教师培训场次 | ≥4场 | 5场 | 125% | 8 | — |  |
| 质量指标 | 设备一次验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 5 | — |  |
| 时效指标 | 2024-08-31前完成 | 是 | 是 | 100% | 4 | — |  |
| 四、效益（25分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 信息化教学课程占比 | ≥40% | 46% | 115% | 10 | — |  |
|  | 学生信息技术学业合格率 | ≥95% | 98.70% | 100% | 10 | — |  |
| 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥6年 | 中标承诺8年 | 100% | 5 | — |  |
| 五、满意度（10分） | 服务对象满意度 | 教师满意度≥90% | 93.80% | 100% | 5 | — |  |
|  |  | 学生满意度≥90% | 91.50% | 100% | 5 | — |  |
| 六、扣分项 | 审计、财政监督重大问题 | 0起 | 0起 | — | 0 | — |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 | 优秀 |

项目绩效等级：优秀

评价结论：项目100%完成既定建设任务，信息化教学水平显著提升，师生满意度均超过目标值，资金使用零差错。

随州市文帝学校

2024年10月20日