2024 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
绩效自评表（金额单位：万元）
	 一级指标       
	 二级指标          
	 三级指标       
	 年度指标值  
	 实际完成值  
	 完成率  
	 得分  
	 偏差原因分析及改进措施 

	 一、决策（10分）  
	 立项依据          
	 与“薄改”规划一致性 
	 一致     
	 一致     
	100%
	5
	 —           

	
	 绩效目标          
	 目标细化量化程度   
	 量化     
	 量化     
	100%
	5
	 —           

	 二、管理（20分）  
	 资金管理          
	 预算执行率      
	 ≥95%   
	100%
	100%
	10
	 —           

	
	 组织实施          
	 政府采购合规性    
	 100%合规 
	 100%合规 
	100%
	10
	 —           

	 三、产出（35分）  
	               
	            
	        
	        
	      
	     
	             

	 数量指标       
	 班班通多媒体更新      
	 42套        
	 42套    
	100%
	9
	 —   
	             

	
	 计算机云教室新建      
	 2间         
	 2间     
	100%
	9
	 —   
	             

	
	 教师培训场次        
	 ≥4场        
	 5场     
	125%
	8
	 —   
	             

	 质量指标       
	 设备一次验收合格率     
	100%
	100%
	100%
	5
	 —   
	             

	 时效指标       
	 2024-08-31前完成 
	 是          
	 是      
	100%
	4
	 —   
	             

	 四、效益（25分）  
	               
	            
	        
	        
	      
	     
	             

	 社会效益       
	 信息化教学课程占比     
	 ≥40%       
	46%
	115%
	10
	 —   
	             

	
	 学生信息技术学业合格率   
	 ≥95%       
	98.70%
	100%
	10
	 —   
	             

	 可持续影响      
	 设备使用年限        
	 ≥6年        
	 中标承诺8年 
	100%
	5
	 —   
	             

	 五、满意度（10分） 
	 服务对象满意度       
	 教师满意度≥90%  
	93.80%
	100%
	5
	 —   
	             

	
	               
	 学生满意度≥90%  
	91.50%
	100%
	5
	 —   
	             

	 六、扣分项      
	 审计、财政监督重大问题   
	 0起         
	 0起     
	 —      
	0
	 —   
	             

	 合 计        
	               
	            
	        
	        
	      
	100
	 优秀          


项目绩效等级：优秀
评价结论：项目100%完成既定建设任务，信息化教学水平显著提升，师生满意度均超过目标值，资金使用零差错。

随州市文帝学校
[bookmark: _GoBack]2024年10月20日
